Note de présentation pour validation

Module M2-nonIT – Jour 2 – IA pour la recherche documentaire

| De | Ahoéfa Gaëlle-Fernanda ATTIKPO, formatrice du module |
| --- | --- |
| À | Superviseurs et coordination de la formation (ProDigiT / Experts) |
| Date | 20 octobre 2026 |
| Objet | Présentation du contenu et du déroulé du Jour 2, pour validation |

# 1. En bref

- Public : 62 profils non-IT identifiés dans les CV reçus (santé, biomédical, environnement, économie-droit, lettres-histoire, socio-éducation), du niveau licence au rang de professeure titulaire. Aucune compétence en programmation n'est requise.

- Objectif : conduire, sur son propre sujet, les étapes d'une revue de littérature assistée par IA (question, recherche, criblage, extraction, synthèse), de façon traçable, conforme à PRISMA 2020 et éthique.

- Format : une journée de 8h00 à 17h00, environ 59 % de pratique et 41 % de théorie, structurée par un fil rouge : la méthode CRISP-DM adaptée à la revue de littérature, en 6 phases.

- Principe directeur : « L'IA propose, vous vérifiez. » La démarche de vérification est évaluée, pas le texte produit par l'IA.

- Outils (versions gratuites) : Semantic Scholar, Connected Papers, Elicit, complétés par Zotero, AJOL, HAL et Google Scholar pour la couverture africaine et francophone.

# 2. Le fil rouge CRISP-DM et les productions des participantes

| Phase | Adaptation | Production en fin de journée |
| --- | --- | --- |
| 1. Business Understanding | Question PICO(S) ou variante (PEO, PECO, PCC, SPIDER) | Fiche-question, critères d'éligibilité, équation FR / EN |
| 2. Data Understanding | Exploration avec Semantic Scholar et Connected Papers | Journal de recherche, graphe annoté, 10 à 15 références |
| 3. Data Preparation | Criblage et extraction avec Elicit, PRISMA 2020 | Tableau d'extraction vérifié, effectifs PRISMA |
| 4. Modeling | Synthèse assistée | Synthèse de 300 à 500 mots, chaque affirmation sourcée |
| 5. Evaluation | Qualité, biais (dont de genre), intégrité | Grille d'audit, déclaration d'usage de l'IA |
| 6. Deployment | Valorisation dans le projet de recherche | Plan de valorisation en 3 actions datées |

# 3. Déroulé synthétique

| Horaire | Séquence | Phase |
| --- | --- | --- |
| 08h00 – 08h30 | Accueil, émargement, test de positionnement (5 questions), objectifs, constitution des 6 groupes disciplinaires | Ouverture |
| 08h30 – 09h00 | Capsule 0 – Le fil rouge : CRISP-DM adapté à la revue de littérature assistée par IA | Toutes |
| 09h00 – 09h25 | Capsule 1 – Types de revues ; PICO(S) et ses variantes (PEO, PECO, PCC, SPIDER) ; critères d'éligibilité | 1. Compréhension du besoin |
| 09h25 – 10h05 | Exercice 1 – De mon sujet à ma question PICO(S) et à mon équation de recherche | 1. Compréhension du besoin |
| 10h05 – 10h20 | Démonstration – Semantic Scholar pas à pas (recherche, filtres, fiche article, bibliothèque, alertes) | 2. Exploration |
| 10h20 – 10h35 | Pause | — |
| 10h35 – 10h50 | Démonstration – Connected Papers pas à pas (graphe, Prior / Derivative works) | 2. Exploration |
| 10h50 – 11h50 | Exercice 2 – Cartographier le paysage bibliographique de mon sujet (+ « Suis-je visible ? ») | 2. Exploration |
| 11h50 – 12h30 | Capsule 2 – PRISMA 2020 : diagramme de flux, criblage, motifs d'exclusion + démonstration Elicit | 3. Préparation |
| 12h30 – 13h30 | Déjeuner | — |
| 13h30 – 14h20 | Exercice 3 – Cribler et extraire avec Elicit, vérifier dans les PDF, compter pour PRISMA | 3. Préparation |
| 14h20 – 14h40 | Capsule 3 – La synthèse assistée : narrative (SWiM), thématique, matrice → texte, note méthodologique | 4. Modélisation |
| 14h40 – 15h05 | Capsule 4 – Qualité, biais (dont biais de genre), hallucinations et intégrité scientifique | 5. Évaluation |
| 15h05 – 15h20 | Pause | — |
| 15h20 – 16h15 | Exercice 4 – Synthèse assistée, audit qualité-éthique et plan de valorisation | 4-5-6. Modélisation, évaluation, déploiement |
| 16h15 – 16h35 | Restitution croisée en galerie : un livrable par groupe, retours de la formatrice | 6. Déploiement |
| 16h35 – 16h55 | Quiz d'évaluation des acquis (12 questions) | Évaluation |
| 16h55 – 17h00 | Questionnaire à chaud, clôture, passerelle vers J3, J4 et J5 | Clôture |

# 4. Adaptation aux participantes

- Les CV ont été analysés pour constituer 6 groupes disciplinaires et 24 sujets d'exercices tirés de leurs thèmes de recherche réels.

- Deux niveaux par exercice (Base / Défi) et des binômes pluri-niveaux pour gérer l'écart entre étudiantes et enseignantes-chercheures confirmées.

- Un cas de démonstration commun, « Freins et leviers de la carrière des femmes chercheures en Afrique subsaharienne », s'appuie sur le pack de 12 articles en accès libre déjà utilisé au J4.

- Deux profils clairement IT figurent parmi les CV : l’enseignement sera adapté.

# 5. Évaluation

- Exercices guidés notés sur 20 (4 exercices : 4 + 5 + 5 + 6 points), conformément aux TDR.

- Quiz des acquis : 12 questions (QCM et questions ouvertes) sur 20, couvrant les outils, CRISP-DM, PRISMA / PICO(S) et l'éthique.

- Validation proposée : moyenne ≥ 10/20 et remise du livrable de l'exercice 4. Cible : ≥ 80 % de participantes validées (TDR).

# 6. Éthique, genre et intégrité scientifique

- Confidentialité : aucune donnée sensible (entretiens, données de patients, manuscrits inédits) n'est chargée dans un outil grand public.

- Intégrité : l'IA n'est jamais autrice ; chaque référence est vérifiée par son DOI ; l'usage de l'IA est déclaré.

- Genre et équité : analyse de la place des autrices dans les corpus, recommandations SAGER, test « Suis-je visible ? » sur l'indexation des chercheures togolaises et de leurs revues.

- Données des participantes : la cartographie nominative (annexe A de la fiche pédagogique) est un document interne de la formatrice.

# 7. Contenu du dossier transmis

| Fichier | Contenu |
| --- | --- |
| 01_Fiche_pedagogique | Objectifs SMART, déroulé heure par heure, évaluation, indicateurs, cartographie des participantes |
| 02_Support_presentation | Diaporama de 45 diapositives avec notes de l'oratrice |
| 05a / 05b_Quiz | Quiz participants ; corrigé et barème |
| 07_Note_de_service_PROJET | Projet de note de service |

# 8. Points soumis à votre validation

1.  Le contenu et le déroulé, dont le fil rouge CRISP-DM et le cas de démonstration commun.

2.  Le seuil de validation : proposition à 10/20.

3.  La personne signataire de la note de service.

5.  La logistique : salle, connexion internet pour environ 30 postes simultanés, vidéoprojecteur, multiprises.

De mon côté, la veille : test des trois outils et de leurs quotas gratuits, préparation des captures d'écran de secours, copie du pack commun sur clés USB et Drive.

Je reste à votre disposition pour toute remarque ou ajustement.

Ahoéfa Gaëlle-Fernanda ATTIKPO